## Stückliste
Thema	Funktion	Aufgabe	Priorität	Aufwand	Kommentar	Inkrement
Programmentwurf anfertigen	Visuelles Design erarbeiten	Konzepte und Drafts erstellen	C	2 ST	Aussehen der App festlegen	1
	Software Architektur erarbeiten	Konzepte und Drafts erstellen	C	3 ST	Aufbau der App abstecken	2
		Teilbereiche unter dem Team aufteilen	A	2 ST	Aufgabengebiete verteilen	2
	In Android und Google API einlesen	Android API einlesen	B		Genug Wissen ansammeln um eine App entwickeln zu können	1-7
		Google Calendar API einlesen	B		Genug Wissen ansammeln um Daten zwischen App und Kalender auszutauschen	1-7
	Funktionsumfang festlegen	Festsetzung der Spezifikationen in Gruppenmeeting	A	2 ST	Genau absprechen wie es aussehn soll, was es tun soll und wer was machen will	2
		Aufwandsplanung	A	1 ST		2

Funktionen implementieren	Übersicht Implementieren				Aufbereitung der Daten aus dem Kalender
		Auflistung aller Namen und Verfügbarkeiten heute erzeugen	A	14 ST		3-7
		Mitarbeiter in Fachgruppenlisten unterteilen	A	4 ST		3
		Daten aus Formular aufnehmen	A	6		5-7
	Suche Implementieren	Suchalgorithmus	B	4 ST	Suchalgorithmus für eine Suche nach Mitarbeitern	5-7
	Detailansicht implementieren	Auflistung aller Daten einer Person	A	5 ST	Übersetzung und Aufbereitung der Daten aus dem Kalender für die Detailansicht	4-7
Kalenderschnittstelle implementieren	Schnittstelle implementieren				Daten mit google austauschen
		query an Google verfassen	A	5 ST	Daten übersetzen	3-5
		Request abschicken	A	3 ST	Daten senden	3-5
		Daten empfangen	A	3 ST	Daten empfangen	3-5
		Login	A	6 ST	Login am Kalender	3-5
UI implementieren	Komponenten designen und einbauen				Grafiken für die App erstellen oder aus Bib nehmen
		Such Button	B	1 ST		4-7
		Such Feld	B	1 ST		4-7
		Fachgruppenreiter	B	1 ST		4-7
		Übersichtsliste	B	2 ST		4-7
		Detailansicht	B	2 ST		4-7
		Loginscreen	B	1 ST		4-7
		Eingabeformular	B	2 ST		4-7

weitere Termine	weitere Termine		C
Präsentationen erstellen	Zwischenpräsentation		B	5 ST	Folien und Vortrag zusammenstellen
	Abschlusspräsentation		B	24 ST	Folien und Vortrag zusammenstellen	6
						6
						6
						6

						2-8
						3
						7

## Planung
Kalenderwoche:	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27
Zeitraum:	25.3	29.3	1.4	5.4	8.4	12.4	15.4	19.4	22.4	26.4	29.4	3.5	6.5	10.5	13.5	17.5	20.5	24.5	27.5	31.5	3.6	7.6	10.6	14.6	17.6	21.6	24.6	28.6	1.7	5.7
<Markus>	Produkt-Statement		Nutzeranalyse, Bedürfsnisanalyse		Konzepte und Drafts erstellen		Aufwandsplanung		Auflistung aller Namen und Verfügbarkeiten heute erzeugen		Mitarbeiter in Fachgruppenlisten unterteilen		Zwischenpräsentation		Auflistung aller Daten einer Person		Komponenten designen und einbauen		Daten aus Formular aufnehmen										Abschlusspräsentation
<Johann>	Produkt-Statement		Low-Fidelity Prototyp				Festsetzung der Spezifikationen in Gruppenmeeting		Auflistung aller Namen und Verfügbarkeiten heute erzeugen				Zwischenpräsentation		Auflistung aller Daten einer Person				Daten aus Formular aufnehmen				Suchalgorithmus						Abschlusspräsentation
<Stefan>	Produkt-Statement		Task-Modell				Teilbereiche unter dem Team aufteilen		query an Google verfassen				Zwischenpräsentation		Request abschicken		Daten empfangen		Login				Suchalgorithmus						Abschlusspräsentation
Inkrement:	I1: Interaction Design				I2: Spezifikation und Planung				I3: erster Prototyp						I4: Kernfunktionalitäten				I5: Erweiterte Funktionalitäten				I6: Beta-Version				I7: Release
Meilensteine:					Interaction Design fertig (8.4.)										Zwischenpräsentation (13.5.)																Abschlusspräsentation (18.7.)